## Feuil1
Taches | durée | debut | fin | eleve
grafcet auto/manu | 2h30 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | Tristan
adressage/ cabalage boite a bouton | 1h30 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | Tristan / clement
decablage ancienne armoire | 30min | 2021-06-28 | 2021-06-28 | Tristan / clement
referencement matériels presents | 45min | 2021-06-28 | 2021-06-28 | Tristan
cahiers des charges | 1h | 2021-06-28 | 2021-06-28 | clement
Schéma éléctriques |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | Tristan / clement